ESTRATEGIA DE POSTGRADO QUINQUENAL

2010-2015

OBJETIVO

Perfeccionar la gestión del postgrado del CEES a partir de la sistematización de un sistema coherente de superación profesional y de formación académica a través de las diversas figuras del postgrado, que permita elevar el trabajo metodológico y de control del proceso, contribuyendo a la formación universitaria.

CRITERIOS DE MEDIDA

- Proyección y ejecución de acciones de superación profesional a través de sus diversas formas organizativas (cursos, diplomados) para dar respuesta a la formación pedagógica e informática de la comunidad universitaria y profesionales de diversas entidades del territorio.

- Sistematizar la formación académica universitaria a través de la proyección, ejecución y perfeccionamiento de los programas de maestrías y doctorados.

- Coordinar, desarrollar y controlar la Red de Educación Superior de la Universidad de Oriente, que viabilice la integración y participación de las facultades de dicho centro e instituciones universitarias de la región oriental.

- Lograr una coherente integración y articulación entre las acciones académicas de postgrado, el desarrollo de proyectos de carácter territorial e internacional y las líneas investigativas fundamentales del CEES.

ACCIONES A REALIZAR SEGÚN CADA CRITERIO DE MEDIDA:

- Proyección y ejecución de acciones de superación profesional a través de sus diversas formas organizativas (cursos, diplomados) para dar respuesta a la formación pedagógica e informática de la comunidad universitaria y profesionales de diversas entidades del territorio.

| Acciones | Responsable | Participantes | Fecha de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Apertura de la segunda edición del Diplomado Básico de Docencia Universitaria | #### Dra.C Yaritza Tardo Fernández | Docentes universitarios adiestrados y no adiestrados de la Universidad y CUM de la provincia | #### Febrero- Octubre del 2012 Última semana de cada mes |
| Continuidad del diplomado de formación del pensamiento científico de jóvenes universitarios (FORJOV) | #### Dr.Cs Homero Fuentes González | Dr.C Jorge Montoya y Dra. C Eneida Matos | #### 1ra semana de cada mes #### Febrero- Diciembre del 2012 |
| Comenzar la 1ra edición del Diplomado de virtualización de los procesos universitarios | #### Dr.C José Manuel Izquierdo | Jefes de carreras y departamentos de la UO, así como adiestrados, profesores del CEES y profesionales de diversas entidades del territorio | #### Enero-Julio 2012 |
| Realizar un levantamiento de las necesidades de superación pedagógica e informática de las facultades de la universidad y centros e instituciones de la provincia y el territorio oriental para canalizarlas pertinentemente a través de las diversas acciones de postgrado del CEES. | #### Dra.C Yaritza Tardo | Profesores del CEES | #### Ultimo trimestre de cada año 2011-2015 |
| Presentar los documentos del Diplomado de Gestión Cultural Universitaria. | #### Dr.Cs Homero Fuentes | Profesores del CEES y colaboradores | #### Abril-mayo 2012 |

- Sistematizar la formación académica universitaria a través de la proyección, ejecución y perfeccionamiento de los programas de maestrías y doctorados.

| Acciones | Responsable | Participantes | Fecha de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Presentar el nuevo expediente para la acreditación del Doctorado Curricular en Ciencias Pedagógicas según las nuevas normas de postgrado | #### Dr.C Alejadro Estrabao | #### Profesores del CEES | #### Diciembre del 2011 |
| #### Culminar la V edición del Doctorado Curricular en Ciencias Pedagógicas (Cultura Física) | #### Dra.C Eneida Matos | #### Profesores del CEES | #### 2012 |
| Presentar para su aprobación, el nuevo programa de Maestría en Ciencias de la Educación | #### Dr.C Alejandro Estrabao | #### Profesores del CEES | #### Febrero- Marzo 2012 |
| Presentar para su aprobación el programa de Maestría de virtualización de los procesos universitarios | #### Dr.C José Manuel Izquierdo | #### Profesores del CEES | #### Febrero-Marzo 2013 |
| Perfeccionamiento metodológico de los programas de asignaturas que integran los diversos programas de postgrado del CEES | #### Dr.Cs Homero Fuentes | #### Profesores del CEES | #### Cada dos meses en los seminarios científicos del CEES |
| Darle seguimiento a las diversas ediciones de doctorado del CEES, maestría y PRES, para la depuración, retroalimentación, continuidad y evaluación del proceso, que permita establecer un pronóstico de defensas en correspondencia con las potencialidades reales existentes | #### Dra.C Yaritza Tardo | Responsables de las diversas ediciones del doctorado, maestrías y PRES | #### Cada seis meses |
| Desarrollar una concepción de flexibilidad en los programas académicos, que integre diversas alternativas multidisciplinarias alrededor de problemas científicos priorizados a nivel de la universidad, la provincia y el territorio. | #### Dr.Cs Homero Fuentes | Profesores del CEES | #### Sistemáticamente en los seminarios científicos del CEES |
| Apertura y continuidad de nueva versión del Doctorado Curricular en Ciencias Pedagógicas en Venezuela | #### Dr.C Alejandro Estrabao | Profesores del CEES y colaboradores | #### 2011-2015 |
| Apertura y continuidad de nuevas versiones del Doctorado Curricular Colaborativo en Ciencias Pedagógicas en universidades de Ecuador | #### Coordinadores académicos de cada programa | Profesores del CEES y colaboradores | #### 2011-2015 |
| Apertura y continuidad de nuevas versiones del Doctorado Curricular en Ciencias Pedagógicas en la UO | #### Coordinador académico de cada edición | Profesores del CEES y colaboradores | #### 2011,2013, 2015 |
| Potenciar una coherente estrategia de formación de doctores para garantizar que el 100 % de los profesores del CEES sea doctor en Ciencias en alguna especialidad | #### Dr.Cs Homero Fuentes | Msc. Tania Macia Msc. Leonardo Borló | 2011-2015 |
| Continuar sistematizando las atestaciones y talleres de intercambio científico entre los aspirantes de las diferentes ediciones de programas académicos, profesores del programa, tutores y colaboradores en correspondencia con su plan de trabajo individual. | #### Dr.C José Raúl Díaz | Aspirantes, profesores del CEES, tutores y colaboradores | 2011-2015 |
| Continuar perfeccionando los criterios de selección de matrícula y el curso de inducción en los diversos programas académicos a partir de tener en cuenta las potencialidades profesionales reales de los aspirantes para enfrentarse a la actividad científica | #### Dr.Cs Homero Fuentes | Responsables de las ediciones de doctorados y maestrías y profesores del CEES asignados | 2011-2015 Cada vez que se inicie una nueva edición de un programa académico |
| Proyectar el plan de defensas anual de doctorado y maestría, a partir de un análisis personalizado de las potencialidades científicas reales de los aspirantes para enfrentarse a este proceso, en correspondencia con los requisitos actuales exigidos por la CNGC | #### Dra. C Yaritza Tardo | Msc. Ciro García Responsables de las ediciones de maestría y doctorados Aspirantes y tutores | Noviembre-Diciembre de cada año, después de la reunión del tribunal permanente |

- Coordinar, desarrollar y controlar la Red de Educación Superior de la Universidad de Oriente, que viabilice la integración y participación de las facultades de dicho centro e instituciones universitarias de la región oriental.

| #### Acciones | #### Responsable | #### Participantes | #### Fecha cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectar una coherente estrategia de gestión de la Red de Educación Superior de la UO para la implementación, seguimiento, control y evaluación del proceso | Dr.Cs Homero Fuentes | Msc. Tania Macia Dra.C Lorna Cruz Msc. Ciro García | Noviembre del 2011 |
| Proyectar acciones para el logro de la visibilidad nacional e internacional del programa en Red de la Educación Superior de la UO, a través de una plataforma tecnológica que la soporte | Dr.Cs Homero Fuentes | Msc. Tania Macia Dra.C Lorna Cruz Msc. Ciro García Grupo de Tecnología Educativa | Enero-Marzo 2012 |
| Intercambio directo con los directivos y profesores de las diversas facultades interesados en integrar la red universitaria, para precisar sus niveles de participación y responsabilidad en la misma | #### Dr.Cs Homero Fuentes | Msc. Tania Macia Dra.C Lorna Cruz Msc. Ciro García | Enero-Marzo 2012 |
| Desarrollar encuentros de intercambio con los diversos CEES de la región oriental para definir sus niveles de implicación y participación en el programa en red. | #### Dr.Cs Homero Fuentes | Msc. Tania Macia Dra.C Lorna Cruz Msc. Ciro García | Enero-Marzo 2012 |

- Lograr una coherente integración y articulación entre las acciones académicas de postgrado, el desarrollo de proyectos de carácter universitario, ramal, territorial e internacional y las líneas investigativas fundamentales del CEES.

| #### Acciones | #### Responsable | #### Participantes | #### Fecha cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestionar nuevos proyectos de carácter territorial e internacional en correspondencia con cada línea investigativa fundamental y los programas académicos del centro, que permita garantizar el financiamiento de publicaciones científicas, participación en eventos y la salida de tesis doctorales y de maestría. | Dra.C Eneida Matos | Responsables de proyectos y profesores del CEES | #### Anualmente según convocatorias de proyectos 2011-2015 |
| Involucrar a otros investigadores no doctores de la Universidad, del centro y de otras entidades, como colaboradores en las líneas accionales y proyectos de investigación del CEES. | #### Dr.Cs Homero Fuentes | Profesores del CEES y colaboradores | 2011-2015 |
| Presentar el expediente de, al menos, 1 proyecto de carácter universitario y 1 internacional | #### Dra.C Eneida Matos | Dr.Cs Homero Fuentes Dra.C Liana Fuentes Dra.C Yaritza Tardo Dra.C Lorna Cruz Dr.C José Raúl Díaz Dra.C María Elena Pardo Dr.C José Manuel Izquierdo Dra.C María del Toro Dr.C Alejandro Estrabao Dr.C Jorge Montoya Colaboradores del CEES | #### 2012 #### según convocatoria |
| Involucrar a otros profesores e investigadores como colaboradores (doctores y no doctores de la Universidad y de otras entidades del territorio) de los proyectos que se gesten, en correspondencia con su quehacer profesional y científico y las líneas investigativas específicas del CEES | #### Dra.C Eneida Matos | Dr.Cs Homero Fuentes Dra.C Liana Fuentes Dra.C Yaritza Tardo Dra.C Lorna Cruz Dr.C José Raúl Díaz Dra.C María Elena Pardo Dr.C José Manuel Izquierdo Dra.C María del Toro Dr.C Alejandro Estrabao Dr.C Jorge Montoya Colaboradores del CEES | #### 2012 #### según convocatoria de proyectos |
| Sistematizar el control del proceso académico que permita su continuidad y perfeccionamiento desde su articulación y correspondencia con las líneas de investigación y los proyectos del CEES | #### Dra.C Yaritza Tardo | Responsables de proyectos y responsables de maestría y doctorados | #### Cada 6 meses |